## Strona tytułowa
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI | : | Przebudowa ul. G. Anonima w Suszu na dz. nr 439, 426 i 416 - obręb 1 m. Susz
ADRES INWESTYCJI | : | Susz ul. G. Anonima
INWESTOR | : | Gmina Susz
ADRES INWESTORA | : | 14-240 Susz ul. J Wybickiego 6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł
Podatek VAT | : | zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł
Słownie:
Numery pozycji kosztorysu tożsame z numerami SSTWiOR
Data opracowania

## Przedmiar
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Przebudowa ul. G. Anonima w Suszu na dz. nr 439, 426, 416 i 424 - obręb 1 Susz
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy | km
|  | <km 0+000 - 0+152>0.16 | km | 0.160
|  |  |  | RAZEM | 0.160
2 d.1 | D- 04.02.01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2
|  | <km 0+000 - 0+152>3.0<szer.>*152.0<dł.> | m2 | 456.000
|  |  |  | RAZEM | 456.000
3 d.1 | D- 04.02.01 | Wywiezienie płyt drogowych samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor) | m3
|  | 3.0*152.0*0.15 | m3 | 68.400
|  |  |  | RAZEM | 68.400
4 d.1 | D- 01.03.05 | Wyniesienie hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm poza chodnik - wykorzystać materiał z istniejącego hydrantu | kpl.
|  | <km 0+081,4 str. lewa>1 | kpl. | 1.000
|  |  |  | RAZEM | 1.000
5 d.1 | D- 02.01.01 | Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - budowa | m
|  | 67.5 | m | 67.500
|  |  |  | RAZEM | 67.500
6 d.1 | D- 00.00.00 | Regulacja wysokości ramy włazu studni telekomunikacyjnych | szt
|  | 5 | szt | 5
|  |  |  | RAZEM | 5
2 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty
7 d.2 | D- 02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III | m3
<rura Kd 150mm>
|  | <km 0+086,5>1.5<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> + 5.0<dł>*1.0<szer.>*2.0<gł.> | m3 | 13.000
|  | <km 0+143>7.5<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> | m3 | 15.000
|  | <km 0+151>4.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.> | m3 | 8.000
<wpusty uliczne>
|  | <km 0+086,5>(1.5*1.5*2.0)*2<szt> | m3 | 9.000
|  | <km 0+143,0>(1.5*1.5*2.0)*1<szt> | m3 | 4.500
|  | <km 0+151,0>(1.5*1.5*2.0)*1<szt> | m3 | 4.500
|  |  |  | RAZEM | 54.000
8 d.2 | D- 03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2
<rura Kd 150mm>
|  | <km 0+086,5>(1.5<dł.> + 5.0)<dł>*0.5<szer.> | m2 | 3.250
|  | <km 0+143>7.5<dł.>*0.5<szer.> | m2 | 3.750
|  | <km 0+151>4.0<dł.>*0.5<szer.> | m2 | 2.000
|  |  |  | RAZEM | 9.000
9 d.2 | D- 03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym | szt.
|  | <km 0+086,5>2<szt> | szt. | 2.000
|  | <km 0+143,0>1<szt> | szt. | 1.000
|  | <km 0+151,0>1<szt> | szt. | 1.000
|  |  |  | RAZEM | 4.000
10 d.2 | D- 03.02.01 | Podłącz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 150 mm | m
|  | <km 0+086,5>1.5<dł.>+ 5.0<dł> | m | 6.500
|  | <km 0+143>7.5<dł.> | m | 7.500
|  | <km 0+151>4.0<dł.> | m | 4.000
|  |  |  | RAZEM | 18.000
11 d.2 | D- 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm | m
|  | <km 0+086,5>1.5<dł.>+ 5.0<dł> | m | 6.500
|  | <km 0+143>7.5<dł.> | m | 7.500
|  | <km 0+151>4.0<dł.> | m | 4.000
|  |  |  | RAZEM | 18.000
12 d.2 | D- 02.01.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3
<rura Kd 150 mm>
|  | <km 0+086,5>(1.5<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.>-((3.14*0.15^2/4)*1.5))-(0.20*0.5*1.5)+ (5.0<dł>*1.0<szer.>*2.0<gł.>-((3.14*0.15^2/4)*5.0))-(0.20*0.5*5.0) | m3 | 12.235
|  | <km 0+143>(7.5<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.>-((3.14*0.15^2/4)*7.5))-(0.20*0.5*7.5) | m3 | 14.118
|  | <km 0+151>(4.0<dł.>*1.0<szer.>*2.0<gł.>-((3.14*0.15^2/4)*4.0))-(0.20*0.5*4.0) | m3 | 7.529
<wpusty uliczne>
|  | <km 0+086,5>(1.5*1.5*2.0)*2<szt>-((3.14*1.2^2/4)*2) | m3 | 6.739
|  | <km 0+143>(1.5*1.5*2.0)*1<szt>-((3.14*1.2^2/4)*1) | m3 | 3.370
|  | <km 0+151>(1.5*1.5*2.0)*1<szt>-((3.14*1.2^2/4)*1) | m3 | 3.370
|  |  |  | RAZEM | 47.361
13 d.2 | D-02.03.01 | Zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3
|  | poz.12 | m3 | 47.361
|  |  |  | RAZEM | 47.361
14 d.2 | D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) | m3
|  | poz.7-poz.12 | m3 | 6.639
|  |  |  | RAZEM | 6.639
3 |  | JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej
15 d.3 | D- 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm | m2
|  | <km 0+000-0+152>152.0<dł.>*5.60<szer.><jezdnia>+<2R6>2*7.73 | m2 | 866.660
|  |  |  | RAZEM | 866.660
16 d.3 | D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) | m3
|  | poz.15*0.4 | m3 | 346.664
|  |  |  | RAZEM | 346.664
17 d.3 | D- 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm | m2
|  | <km 0+000-0+152>152.0<dł.>*5.60<szer.><jezdnia>+<2R6>2*7.73 | m2 | 866.660
|  |  |  | RAZEM | 866.660
18 d.3 | D- 08.01.01 | Ława pod krawężniki zwykłe i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 | m3
|  | <krawężniki zwykłe>110.70<dł.><str. prawa>*0.07 | m3 | 7.749
|  | <krawężniki zwykłe>103.70<dł.><str. lewa>*0.07 | m3 | 7.259
|  | <krawężniki najazdowe-przejścia dla pieszych i zjazdy>184.1<dł.>*0.07 | m3 | 12.887
|  |  |  | RAZEM | 27.895
19 d.3 | D- 08.01.01 i D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m
|  | <krawężniki zwykłe>110.70<dł.><str. prawa> | m | 110.700
|  | <krawężniki zwykłe>103.70<dł.><str. lewa> | m | 103.700
|  |  |  | RAZEM | 214.400
20 d.3 | D- 08.01.01 i D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m
|  | <krawężniki najazdowe - przejścia dla pieszych i zjazdy>184.10 | m | 184.100
|  |  |  | RAZEM | 184.100
21 d.3 | D- 04.06.01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2
|  | <km 0+000-0+152>152.0<dł.>*5.00<szer.><jezdnia>+<2R6>2*7.73 | m2 | 775.460
|  |  |  | RAZEM | 775.460
22 d.3 | D- 04.06.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej | m2
|  | <km 0+000-0+152>152.0<dł.>*5.00<szer.><jezdnia>+<2R6>2*7.73 | m2 | 775.460
|  |  |  | RAZEM | 775.460
23 d.3 | D- 05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urzadzeń | m2
|  | <km 0+000-0+152>152.0<dł.>*5.00<szer.><jezdnia>+<2R6>2*7.73 | m2 | 775.460
|  |  |  | RAZEM | 775.460
24 d.3 | D- 05.03.23a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt.
|  | 4 | szt. | 4.000
|  |  |  | RAZEM | 4.000
25 d.3 | D- 05.03.23a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z montażem pierścieni odciążających i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400 | szt.
|  | 9 | szt. | 9.000
|  |  |  | RAZEM | 9.000
26 d.3 | D- 05.03.23a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt.
|  | <woda>6<szt.> | szt. | 6.000
|  | <gaz>4<szt.> | szt. | 4.000
|  |  |  | RAZEM | 10.000
4 |  | CHODNIKI, DOJŚCIA I ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
27 d.4 | D- 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm | m2
|  | <km 0+000-0+152 str. prawa>159.0<dł.>*2.30<szer.><chodniki> | m2 | 365.700
|  | <km 0+000-0+127str. lewa>127.0<dł.>*2.30<szer.><chodniki> | m2 | 292.100
|  | <km 0+127-0+153 str. lewa>25.0<dł.>*0.90<szer.><chodniki> | m2 | 22.500
<dojścia i zjazdy>
|  | <km 0+004,1 str. prawa>1.8<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.260
|  | <km 0+014,5 str. prawa>4.3<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 3.010
|  | <km 0+016,5 str. lewa>1.8<szer.>*2.0<dł.> | m2 | 3.600
|  | <km 0+021,6 str. lewa>4.3<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 9.030
|  | <km 0+033,8 str. prawa>6.1<szer.>*0.4<dł.> | m2 | 2.440
|  | <km 0+039,2 str. lewa>1.8<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 3.960
|  | <km 0+043,8 str. lewa>4.3<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 9.460
|  | <km 0+045,3 str. prawa>1.8<szer.>*0.3<dł.> | m2 | 0.540
|  | <km 0+054,5 str. lewa>4.3<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 9.460
|  | <km 0+060,5 str. lewa>4.3<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 11.180
|  | <km 0+062,5 str. lewa>1.8<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 4.140
|  | <km 0+067,5 str. lewa>1.8<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 4.140
|  | <km 0+073,3 str. lewa>4.3<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 9.030
|  | <km 0+077,1 str. prawa>4.3<szer.>*0.5<dł.> | m2 | 2.150
|  | <km 0+077,3 str. lewa>4.3<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 9.030
|  | <km 0+082,2 str. lewa>1.8<szer.>*1.9<dł.> | m2 | 3.420
|  | <km 0+083,8 str. prawa>1.8<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.260
|  | <km 0+095,9 str. prawa>1.8<szer.>*1.2<dł.> | m2 | 2.160
|  | <km 0+101,1 str. lewa>6.1<szer.>*1.1<dł.> | m2 | 6.710
|  | <km 0+103,1 str. prawa>4.3<szer.>*1.8<dł.> | m2 | 7.740
|  | <km 0+111,4 str. lewa>4.3<szer.>*5.1<dł.> | m2 | 21.930
|  | <km 0+112,1 str. prawa>6.1<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 14.030
|  | <km 0+116,1 str. lewa>1.8<szer.>*5.0<dł.> | m2 | 9.000
|  | <km 0+150,4 str. lewa>6.1<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 15.860
|  |  |  | RAZEM | 844.840
28 d.4 | D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) | m3
|  | poz.27*0.3 | m3 | 253.452
|  |  |  | RAZEM | 253.452
29 d.4 | D- 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm | m2
|  | <km 0+000-0+152 str. prawa>159.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 318.000
|  | <km 0+000-0+127str. lewa>127.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 254.000
|  | <km 0+127-0+153 str. lewa>25.0<dł.>*0.70<szer.><chodniki> | m2 | 17.500
<dojścia i zjazdy>
|  | <km 0+004,1 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+014,5 str. prawa>4.0<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 2.800
|  | <km 0+016,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.0<dł.> | m2 | 3.000
|  | <km 0+021,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+033,8 str. prawa>5.5<szer.>*0.4<dł.> | m2 | 2.200
|  | <km 0+039,2 str. lewa>1.5<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 3.300
|  | <km 0+043,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+045,3 str. prawa>1.5<szer.>*0.3<dł.> | m2 | 0.450
|  | <km 0+054,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+060,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 10.400
|  | <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+067,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+073,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+077,1 str. prawa>4.0<szer.>*0.5<dł.> | m2 | 2.000
|  | <km 0+077,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+082,2 str. lewa>1.5<szer.>*1.9<dł.> | m2 | 2.850
|  | <km 0+083,8 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+095,9 str. prawa>1.5<szer.>*1.2<dł.> | m2 | 1.800
|  | <km 0+101,1 str. lewa>5.5<szer.>*1.1<dł.> | m2 | 6.050
|  | <km 0+103,1 str. prawa>4.0<szer.>*1.8<dł.> | m2 | 7.200
|  | <km 0+111,4 str. lewa>4.0<szer.>*5.1<dł.> | m2 | 20.400
|  | <km 0+112,1 str. prawa>5.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 12.650
|  | <km 0+116,1 str. lewa>1.5<szer.>*5.0<dł.> | m2 | 7.500
|  | <km 0+150,4 str. lewa>5.5<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 14.300
|  |  |  | RAZEM | 738.200
30 d.4 | D- 08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 | m3
|  | 166.5<dł.><str. prawa>*0.04 | m3 | 6.660
|  | 190.1<dł.><str. lewa>*0.04 | m3 | 7.604
|  |  |  | RAZEM | 14.264
31 d.4 | D- 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m
|  | 166.5<dł.><str. prawa> | m | 166.500
|  | 190.1<dł.><str. lewa> | m | 190.100
|  |  |  | RAZEM | 356.600
32 d.4 | D- 04.06.01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2
|  | <km 0+000-0+152 str. prawa>159.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 318.000
|  | <km 0+000-0+127str. lewa>127.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 254.000
|  | <km 0+127-0+153 str. lewa>25.0<dł.>*0.70<szer.><chodniki> | m2 | 17.500
<dojścia i zjazdy>
|  | <km 0+004,1 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+014,5 str. prawa>4.0<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 2.800
|  | <km 0+016,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.0<dł.> | m2 | 3.000
|  | <km 0+021,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+033,8 str. prawa>5.5<szer.>*0.4<dł.> | m2 | 2.200
|  | <km 0+039,2 str. lewa>1.5<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 3.300
|  | <km 0+043,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+045,3 str. prawa>1.5<szer.>*0.3<dł.> | m2 | 0.450
|  | <km 0+054,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+060,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 10.400
|  | <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+067,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+073,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+077,1 str. prawa>4.0<szer.>*0.5<dł.> | m2 | 2.000
|  | <km 0+077,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+082,2 str. lewa>1.5<szer.>*1.9<dł.> | m2 | 2.850
|  | <km 0+083,8 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+095,9 str. prawa>1.5<szer.>*1.2<dł.> | m2 | 1.800
|  | <km 0+101,1 str. lewa>5.5<szer.>*1.1<dł.> | m2 | 6.050
|  | <km 0+103,1 str. prawa>4.0<szer.>*1.8<dł.> | m2 | 7.200
|  | <km 0+111,4 str. lewa>4.0<szer.>*5.1<dł.> | m2 | 20.400
|  | <km 0+112,1 str. prawa>5.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 12.650
|  | <km 0+116,1 str. lewa>1.5<szer.>*5.0<dł.> | m2 | 7.500
|  | <km 0+150,4 str. lewa>5.5<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 14.300
|  |  |  | RAZEM | 738.200
33 d.4 | D- 04.06.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej | m2
|  | <km 0+000-0+152 str. prawa>159.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 318.000
|  | <km 0+000-0+127str. lewa>127.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 254.000
|  | <km 0+127-0+153 str. lewa>25.0<dł.>*0.70<szer.><chodniki> | m2 | 17.500
<dojścia i zjazdy>
|  | <km 0+004,1 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+014,5 str. prawa>4.0<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 2.800
|  | <km 0+016,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.0<dł.> | m2 | 3.000
|  | <km 0+021,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+033,8 str. prawa>5.5<szer.>*0.4<dł.> | m2 | 2.200
|  | <km 0+039,2 str. lewa>1.5<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 3.300
|  | <km 0+043,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+045,3 str. prawa>1.5<szer.>*0.3<dł.> | m2 | 0.450
|  | <km 0+054,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+060,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 10.400
|  | <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+067,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+073,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+077,1 str. prawa>4.0<szer.>*0.5<dł.> | m2 | 2.000
|  | <km 0+077,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+082,2 str. lewa>1.5<szer.>*1.9<dł.> | m2 | 2.850
|  | <km 0+083,8 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+095,9 str. prawa>1.5<szer.>*1.2<dł.> | m2 | 1.800
|  | <km 0+101,1 str. lewa>5.5<szer.>*1.1<dł.> | m2 | 6.050
|  | <km 0+103,1 str. prawa>4.0<szer.>*1.8<dł.> | m2 | 7.200
|  | <km 0+111,4 str. lewa>4.0<szer.>*5.1<dł.> | m2 | 20.400
|  | <km 0+112,1 str. prawa>5.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 12.650
|  | <km 0+116,1 str. lewa>1.5<szer.>*5.0<dł.> | m2 | 7.500
|  | <km 0+150,4 str. lewa>5.5<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 14.300
|  |  |  | RAZEM | 738.200
34 d.4 | D- 05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdy - wraz z regulacją urzadzeń | m2
|  | <km 0+000-0+152 str. prawa>159.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 318.000
|  | <km 0+000-0+127str. lewa>127.0<dł.>*2.0<szer.><chodniki> | m2 | 254.000
|  | <km 0+127-0+153 str. lewa>25.0<dł.>*0.70<szer.><chodniki> | m2 | 17.500
<dojścia i zjazdy>
|  | <km 0+004,1 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+014,5 str. prawa>4.0<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 2.800
|  | <km 0+016,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.0<dł.> | m2 | 3.000
|  | <km 0+021,6 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+033,8 str. prawa>5.5<szer.>*0.4<dł.> | m2 | 2.200
|  | <km 0+039,2 str. lewa>1.5<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 3.300
|  | <km 0+043,8 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+045,3 str. prawa>1.5<szer.>*0.3<dł.> | m2 | 0.450
|  | <km 0+054,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.2<dł.> | m2 | 8.800
|  | <km 0+060,5 str. lewa>4.0<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 10.400
|  | <km 0+062,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+067,5 str. lewa>1.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 3.450
|  | <km 0+073,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+077,1 str. prawa>4.0<szer.>*0.5<dł.> | m2 | 2.000
|  | <km 0+077,3 str. lewa>4.0<szer.>*2.1<dł.> | m2 | 8.400
|  | <km 0+082,2 str. lewa>1.5<szer.>*1.9<dł.> | m2 | 2.850
|  | <km 0+083,8 str. prawa>1.5<szer.>*0.7<dł.> | m2 | 1.050
|  | <km 0+095,9 str. prawa>1.5<szer.>*1.2<dł.> | m2 | 1.800
|  | <km 0+101,1 str. lewa>5.5<szer.>*1.1<dł.> | m2 | 6.050
|  | <km 0+103,1 str. prawa>4.0<szer.>*1.8<dł.> | m2 | 7.200
|  | <km 0+111,4 str. lewa>4.0<szer.>*5.1<dł.> | m2 | 20.400
|  | <km 0+112,1 str. prawa>5.5<szer.>*2.3<dł.> | m2 | 12.650
|  | <km 0+116,1 str. lewa>1.5<szer.>*5.0<dł.> | m2 | 7.500
|  | <km 0+150,4 str. lewa>5.5<szer.>*2.6<dł.> | m2 | 14.300
|  |  |  | RAZEM | 738.200
5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
35 d.5 | D- 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2.000
|  |  |  | RAZEM | 2.000
36 d.5 | D- 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt.
|  | 2 | szt. | 2.000
|  |  |  | RAZEM | 2.000
37 d.5 | D- 06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2
|  | 671.2 | m2 | 671.200
|  |  |  | RAZEM | 671.200
38 d.5 | D- 06.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja | m2
|  | 671.2 | m2 | 671.200
|  |  |  | RAZEM | 671.200

## Oferta
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
(5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Przebudowa ul. G. Anonima w Suszu na dz. nr 439, 426, 416 i 424 - obręb 1 Susz
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, wytyczenie obiektu, obsługa w trakcie budowy i pomiar powykonawczy | km | 0.160
2 d.1 | D- 04.02.01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 456.000
3 d.1 | D- 04.02.01 | Wywiezienie płyt drogowych samochodami z załadowaniem i wyładowaniem (miejsce odwozu wskaże inwestor) | m3 | 68.400
4 d.1 | D- 01.03.05 | Wyniesienie hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm poza chodnik - wykorzystać materiał z istniejącego hydrantu | kpl. | 1.000
5 d.1 | D- 02.01.01 | Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - budowa | m | 67.500
6 d.1 | D- 00.00.00 | Regulacja wysokości ramy włazu studni telekomunikacyjnych | szt | 5
2 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA - rurociagi, studnie, wpusty
7 d.2 | D- 02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat.III | m3 | 54.000
8 d.2 | D- 03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 9.000
9 d.2 | D- 03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym | szt. | 4.000
10 d.2 | D- 03.02.01 | Podłącz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 150 mm | m | 18.000
11 d.2 | D- 03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm | m | 18.000
12 d.2 | D- 02.01.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 47.361
13 d.2 | D-02.03.01 | Zagęszczenie zasypu wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 47.361
14 d.2 | D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) | m3 | 6.639
3 |  | JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki betonowej
15 d.3 | D- 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm | m2 | 866.660
16 d.3 | D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) | m3 | 346.664
17 d.3 | D- 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm | m2 | 866.660
18 d.3 | D- 08.01.01 | Ława pod krawężniki zwykłe i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 | m3 | 27.895
19 d.3 | D- 08.01.01 i D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m | 214.400
20 d.3 | D- 08.01.01 i D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m | 184.100
21 d.3 | D- 04.06.01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 775.460
22 d.3 | D- 04.06.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej | m2 | 775.460
23 d.3 | D- 05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urzadzeń | m2 | 775.460
24 d.3 | D- 05.03.23a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 4.000
25 d.3 | D- 05.03.23a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z montażem pierścieni odciążających i wymianą pokryw na żeliwne klasy D 400 | szt. | 9.000
26 d.3 | D- 05.03.23a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 10.000
4 |  | CHODNIKI, DOJŚCIA I ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
27 d.4 | D- 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm | m2 | 844.840
28 d.4 | D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wywóz pozostałej ziemi z wykopów (miejsce wywozu wskaże inwestor) | m3 | 253.452
29 d.4 | D- 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. chodników i dojść do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm | m2 | 738.200
30 d.4 | D- 08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 | m3 | 14.264
31 d.4 | D- 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 356.600
32 d.4 | D- 04.06.01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 738.200
33 d.4 | D- 04.06.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej | m2 | 738.200
34 d.4 | D- 05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 20% kolor czerwony, 80% kolor szary - chodnik, 100% kolor - zjazdy - wraz z regulacją urzadzeń | m2 | 738.200
5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Grupa 2 CPV 45 23 31 00-0
35 d.5 | D- 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2.000
36 d.5 | D- 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 2.000
37 d.5 | D- 06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 671.200
38 d.5 | D- 06.01.01 | Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm oraz pielęgnacją przez okres gwarancji jakim będzie objęta inwestycja | m2 | 671.200
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie: